## 工作表 1 - WebMusic项目开发计划
WebMusic项目开发计划
任务名称 | 开始时间 | 持续时间 | 完成时间 | 完成进度
第0次会议 | 2022-09-19 | 1 | 2022-09-20 | 100%
demo开发 | 2022-09-19 | 3 | 2022-09-22 | 100%
UI设计/资源获取 | 2022-09-19 | 7 | 2022-09-26 | 100%
音乐播放、检索api | 2022-10-09 | 14 | 2022-10-23 | 100%
首页UI | 2022-10-10 | 7 | 2022-10-17 | 100%
UI/音乐检索 | 2022-10-17 | 10 | 2022-10-27 | 90%
api/获取评论 | 2022-10-17 | 7 | 2022-10-24 | 100%
音乐播放功能实现 | 2022-10-25 | 10 | 2022-11-04 | 60%
api/获取歌词 | 2022-10-25 | 7 | 2022-11-01 | 70%
api/获取热榜 | 2022-10-25 | 7 | 2022-11-01 | 100%
用户注册登录 | 2022-10-31 | 7 | 2022-11-07 | 10%
评论UI设计 | 2022-11-07 | 7 | 2022-11-14
评论检索、标签 | 2022-11-07 | 14 | 2022-11-21
第一次迭代总结分析次会议 | 2022-11-13 | 1 | 2022-11-14
歌词相关设计 | 2022-11-13 | 7 | 2022-11-20
优化界面、总结分析会议 | 2022-11-21 | 1 | 2022-11-22
UI优化/词义分析 | 2022-11-22 | 7 | 2022-11-29
核心功能测试 | 2022-11-26 | 3 | 2022-11-29
第二次迭代总结分析 | 2022-11-28 | 1 | 2022-11-29
最终迭代 | 2022-12-01 | 7 | 2022-12-08
完善文档 | 2022-12-01 | 7 | 2022-12-08
总结会议 | 2022-12-05 | 1 | 2022-12-06
完善项目 | 2022-12-08 | 5 | 2022-12-13
44823
44903
Formulas:
完成时间 = [开始时间]+[持续时间]