## 工作表 1 - WebMusic项目开发计划
WebMusic项目开发计划
任务名称 | 开始时间 | 持续时间 | 完成时间 | 备注
第0次会议 | 2022-09-19 | 1 | 2022-09-20
demo开发 | 2022-09-19 | 3 | 2022-09-22
UI设计/资源获取 | 2022-09-19 | 7 | 2022-09-26
任务布置会议 | 2022-09-26 | 1 | 2022-09-27
UI、资源、api会议 | 2022-10-02 | 1 | 2022-10-03
UI/音乐播放、检索 | 2022-10-02 | 7 | 2022-10-09
会议 | 2022-10-09 | 1 | 2022-10-10
UI/评论检索、标签 | 2022-10-09 | 14 | 2022-10-23
搜索模块会议 | 2022-10-16 | 1 | 2022-10-17
UI/用户登录设计 | 2022-10-16 | 7 | 2022-10-23
歌词设计会议 | 2022-10-23 | 1 | 2022-10-24
歌词相关设计 | 2022-10-23 | 7 | 2022-10-30
优化界面、总结分析会议 | 2022-10-30 | 1 | 2022-10-31
UI优化/词义分析 | 2022-10-30 | 7 | 2022-11-06
阶段总结会议 | 2022-11-06 | 1 | 2022-11-07
第一次迭代 | 2022-11-07 | 3 | 2022-11-10
第一次迭代总结分析次会议 | 2022-11-13 | 1 | 2022-11-14
核心功能开发测试 | 2022-11-13 | 14 | 2022-11-27
核心测试与更新会议1 | 2022-11-20 | 1 | 2022-11-21
核心测试与更新会议2 | 2022-11-27 | 1 | 2022-11-28
最终迭代 | 2022-11-27 | 7 | 2022-12-04
完善文档 | 2022-11-27 | 7 | 2022-12-04
总结会议 | 2022-12-04 | 1 | 2022-12-05
完善项目 | 2022-12-04 | 7 | 2022-12-11
44823
44899
Formulas:
完成时间 = [开始时间]+[持续时间]